## Slide 1: Maqueta IMS uVAS: VMS completo y señalización 3GPP al 100 %
Avance FEAT-02, PMV de voz y despliegue en el ambiente DEV de tres servidores · actualizado 14-oct-2026
Notes: Presentación del avance: FEAT-02 terminado, cumplimiento 3GPP verificado sobre capturas, y plan para el ambiente DEV compartido.

## Slide 2: La maqueta pasa de 5 a 27 reglas 3GPP verificadas
27/27
reglas 3GPP en la captura local
DEV (Swarm): 27/28, solo falta G3 (MTU)
22/22
checks E2E del contrato, también en DEV
UI web de DEV: 14/14
97
paquetes ESP con integridad verificada en DEV
IMS-AKA + IPsec en Gm
Local: 29 iteraciones de captura (tcpdump → tshark -Y sip → check_3gpp.py). DEV: 11 correcciones de despliegue y 2 iteraciones de captura sobre los 3 nodos.
Notes: Las 27 reglas citan TS 24.229, TS 33.203, TS 24.606, TS 26.114 y RFC 3261/3329. 100 % es sobre ese conjunto explícito.

## Slide 3: Cada servicio es un AS tras una iFC; el Core no cambia
UE IMS
pjsua + IMS-AKA
IPsec ESP
P-CSCF
sec-agree
SA ESP · PAI
I-CSCF
UAR / LIR
S-CSCF
MAR/SAR · iFC
P10 · P30 · P40
AS-Front
ISC → SIP
FreeSWITCH
IVR · VMS · MWI
PyHSS (Cx)
perfiles + vectores AKA
Gm (UE – P-CSCF): toda la señalización dentro de ESP tras el registro.
ISC: IVR 0100002, buzón 0100003/0100004, MWI y depósito por no registrado.

## Slide 4: Autenticación y seguridad: de simulada a real
Aspecto | Antes | Ahora
Autenticación | Digest MD5 (fallback) | IMS-AKA obligatorio (AKAv1-MD5)
UE | pjsua sin AKA real | K/OPc/AMF, IMPI desde el 1er REGISTER
sec-agree | Security-Server de eco | ims_ipsec_pcscf con SPI/puertos propios
Gm | SIP en claro | IPsec ESP (hmac-sha-1-96), SA renovadas
Hacia el core | Security-* y sec-agree filtrados | Retirados; integrity-protected yes/no
Evidencia: la respuesta AKA (RES), el AUTN (MAC-A) y el ICV de cada paquete ESP se recalculan con Milenage a partir de la captura.

## Slide 5: FEAT-02: depositar, avisar y recuperar el mensaje
1
Depósito
UE1 llama a UE2 no registrado. El S-CSCF pide el perfil (SAR unregistered) y la iFC P40 lo desvía al AS: mod_voicemail graba en el buzón del MSISDN.
2
MWI
UE2 se suscribe a message-summary (iFC P10). El AS notifica en el diálogo: Messages-Waiting yes tras depositar y no tras borrar (TS 24.606).
3
Recuperación
UE2 llama al 0100004, marca el PIN (DTMF), escucha con 1 y borra con 7. El buzón queda vacío y el MWI se actualiza.
Cinco checks E2E nuevos cubren el ciclo completo; los tres flujos viajan sobre IMS-AKA + IPsec.

## Slide 6: Cada iteración corrigió una causa raíz concreta
Chart: Cumplimiento por iteración
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Reglas 3GPP (%) | 18.5 | 55.6 | 70.4 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 70.4 | 88.9 | 92.6 | 96.3 | 92.6 | 96.3 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 77.8 | 100 | 100 | 100 | 92.6 | 100 | 100
Checks E2E (%) | 80 | 36.4 | 40.9 | 72.7 | 45.5 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 36.4 | 77.3 | 68.2 | 77.3 | 86.4 | 90.9 | 86.4 | 81.8 | 90.9 | 90.9 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 40.9 | 95.5 | 95.5 | 100 | 100 | 100 | 100
Hitos
It. 1: primer registro AKA + IPsec
It. 4–5: NAT sin estado y SA de dos generaciones
It. 13: parche ims_isc (desvío a buzón)
It. 24: todo Gm en ESP
It. 28–29: 100 % / 100 % consecutivos
Notes: Las caídas (iteraciones 10 y 23) son regresiones de prueba: reconstrucción de Kamailio con SA residuales y un intento de enviar el REGISTER inicial desde port_uc, que se revirtió.

## Slide 7: PMV de voz: dos de cinco features listos
Feature | Alcance | Estado
FEAT-01 | IVR con menú DTMF y flujos por país | Listo
FEAT-02 | VMS: depósito, MWI, recuperación con PIN | Listo
FEAT-03 | MCA: aviso de llamada perdida | Pendiente
FEAT-04 | CDR en MySQL + API de charging | Pendiente
FEAT-05 | Reportes y monitoreo en la UI | Pendiente
FEAT-03 depende de FEAT-02 (aviso por MWI en el primer corte); FEAT-05 depende de FEAT-04 (CDR).

## Slide 8: Ruta a DEV y cierre del PMV de voz
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Provisión de 3 VM DEV (hecho)
12 de oct – 12 de oct
Swarm + E2E 22/22 en DEV (hecho)
12 de oct – 14 de oct
Acceso externo y softphones
15 de oct – 19 de oct
Endurecimiento (prompts, CFNR, SA)
15 de oct – 26 de oct
FEAT-03 MCA
27 de oct – 2 de nov
FEAT-04 CDR + API
27 de oct – 2 de nov
FEAT-05 Reportes UI
3 de nov – 9 de nov
Validación, demo y HLD
10 de nov – 13 de nov
Duración total: 25 días hábiles (12 de oct → 13 de nov). Hecho: VM DEV entregadas y maqueta verificada en Swarm (12–14 oct). Supuestos: acceso externo y endurecimiento en paralelo; FEAT-03 y FEAT-04 en paralelo.
Notes: Estimación por descomposición de tareas en días hábiles; las fechas se recalculan si cambia la fecha de entrega de la VM, que es la dependencia externa principal.

## Slide 9: DEV desplegado en tres servidores con Docker Swarm
.231
Core IMS: P/I/S-CSCF, AS-Front, DNS, RTPEngine (4 vCPU · 8 GB)
.232
Base de datos: MySQL, Redis, PyHSS (2 vCPU · 4 GB)
.233
IVR+VMS: FreeSWITCH, UEs de prueba, UI (4 vCPU · 8 GB)
8090
UI web en los tres nodos (malla de ingreso de Swarm)
Redes overlay: mims3_network (IMS, 172.32.0.0/24), mims3_isc (ISC, 172.33.0.0/24) y mims3_management (proxies Docker de la UI).
Ajustes de Swarm: SA IPsec sobre la IP de la tarea del P-CSCF (ESP no pasa por la VIP), Kamailio en todas sus redes (mhomed) y FreeSWITCH en la IP overlay.
Límite de infraestructura: el underlay de 1500 B deja la overlay en 1450 B; con jumbo frames (MTU ≥ 2200) se cumpliría la regla G3.

## Slide 10: Ocho pasos para reproducir el DEV de tres nodos
1
Preparar los nodos
Docker en las 3 VM, módulos esp4/xfrm_user y nf_tables.
2
Formar el Swarm
docker swarm init/join; etiquetas role=core-ims, database, ivr.
3
Crear redes overlay
mims3_network, mims3_isc y mims3_management (external).
4
Construir imágenes
En cada nodo, las de los servicios que aloja.
5
Desplegar el stack
compose + docker-compose.swarm.yml (.env + .env.swarm) → stack mims3.
6
Provisionar HSS
Desde la UI (Configuración) o scripts/provision_hss.sh.
7
Probar E2E
SWARM_MODE=1 bash scripts/test_maqueta.sh → 22/22
8
Verificar 3GPP
bash scripts/capture_iteration_swarm.sh <dir> → 27/28
Notes: Detalle de comandos en README.md del repositorio y en entregables-feat-02/README.md.

## Slide 11: Riesgos y pendientes que conviene decidir ya
Integración con el HSS del operador
Cómo enrutará las consultas de buzón hacia el FreeSWITCH correcto sin almacenamiento central (riesgo abierto en la minuta del 25/09).
Softphones externos en DEV
No hacen IMS-AKA ni IPsec, y el P-CSCF solo es alcanzable dentro de la overlay: hace falta publicar el P-CSCF y un perfil Digest aislado (TS 33.203 Anexo N).
Prompts de voz del buzón
La imagen no trae los audios de mod_voicemail; el menú es propio en Lua. Falta grabar o instalar prompts en español.
MTU de la red DEV
La overlay de Swarm queda en 1450 B: REGISTER e INVITE por UDP se fragmentan (G3, RFC 3261 §18.1.1). Pedir jumbo frames o pasar Gm a SIP sobre TCP.

## Slide 12: Próximos pasos
1. Publicar la rama con la cuenta con permisos · 2. Pedir jumbo frames en la red DEV (G3) · 3. Abrir acceso de softphones externos · 4. Iniciar FEAT-03 y FEAT-04